## 吉利集团IT服务质量管理基本要求
附件3
吉利集团IT服务质量管理基本要求
序号 | 分类 | 执行标准 | 交付物
1 | 代码管理 | 交付代码需在吉利方提供的仓库上开发，代码规范和分支管理模型需满足吉利方标准； | 软件代码
代码静态检查质量：阻塞问题修复率达到100%
2 | 测试质量 | 乙方测试准出&上线准入的系统缺陷需满足以下条件： | 软件质量
致命和严重bug的修复率达到100%；
一般、轻微级别的bug解决率达到≥95%（遗留总缺陷数/（本版本缺陷总数+历史遗留缺陷数））
遗留缺陷总数超过5%的条件下，遗留缺陷个数必须≤5个
3 | 测试质量 | IT服务方按照吉利方要求开展测试用例设计、自动化测试脚本开发；测试用例的覆盖率须达到100%，自动化覆盖率不低于70% | 测试用例、自动化用例
4 | 测试质量 | 性能自测过程，按照吉利方性能方案要求设计性能测试过程，完成性能测试，且按模板输出性能测试报告（性能报告中的关键数据确保无缺失） | 性能质量
5 | 测试质量 | 上线前需通过吉利信息安全测试 | 安全测试
6 | 过程管控 | IT服务方必须按照吉利方的要求开展项目需求、设计、代码、测试、上线策略等技术评审（须提前24小时将评审文件提前输出给甲方职能评审人员）以及提交相关评审报告 | 技术评审
7 | 过程管控 | 乙方开发提测前 必须自测执行冒烟用例通过，且需要留痕，保证提测不延期 | 过程管理要求
8 | 过程管控 | 乙方的测试过程须在吉利方项目管理平台建立测试计划，和测试执行，保证测试过程和结果留痕 | 过程管理要求
9 | 过程管控 | 乙方须要做到当日的“致命”和“严重”的缺陷日清，避免技术债的累积 | 过程管理要求
10 | 过程管控 | 乙方各角色需要积极汇报质量进度、变更、风险因素，包括但不限于日报、周报的形式 | 过程管理要求
11 | 过程管控 | 项目过程中经过确认的交付物必须及时提交到吉利方提供的文档库 | 所有交付物
12 | 过程管控 | 项目范围/里程碑/关键技术方案/关键设计方案发生变更时，需向吉利方及时提交变更申请 | 变更管理
13 | 验收测试 | 抽取不低于30%的核心测试用例执行，一般及以上等级的bug逃逸率高于1.2%或存在严重及以上等级bug，验收不通过，只提供2次验收机会；验收驳回2次后，该版本不再进行验收（具体考核以《信息化技术服务合同》条款为准） | 验收报告
14 | 交付质量 | 缺陷逃逸率（上线后3个月内发现的缺陷总数/项目所有缺陷数）≤1.2% | 缺陷逃逸率
15 | 信息安全 | IT服务方必须按照吉利方信息安全规章制度要求，督促IT服务人员信息安全行为规范，确保安全工程实践符合吉利方的要求。*标准参见指定《软件安全管理规范》 、《合作方人员信息安全管理规范》、《合作方人员信息安全须知》、 《安全开源软件评估程序 》、《供应商安全管理规范》 | 过程管理要求
16 | 运维管理 | 按系统可用性要求确保服务保障目标达成，年可用性指标；A0:99.995%,A1:99.99%,A2:99.95%;A3:99.9% | 可用性目标
17 | 运维管理 | 1、MTTR：事故（重大事件）按1530要求响应，即1分钟发现，5分钟反馈，30分钟解决。 | 过程管理要求
2、变更管理： （1）SAAS类服务：供应商系统变更提前3天告知吉利方；（2）非SAAS类服务：按吉利变更管理流程执行。
3、预防性运维：A0/A1系统需班前巡检及准备应急预案及定期演练。